## Slide 1: Build Server 容器化編譯環境
WEEKLY STATUS · 2026-10-17
Telink TL322X 與 Nordic nRF54L 已容器化並驗證可重現
下一步:實體 Build Server 部署、GitHub Actions CI、HSM 簽章
已驗證
規劃中
未驗證 / 高風險

## Slide 2: 一頁摘要
「已驗證」只指本次實際執行並看到結果;時程為預估,不是承諾
2 / 2
MCU 編譯環境已容器化
Telink TL322X(有線鍵盤)與 Nordic nRF54L / NCS 3.4.0(無線滑鼠),在乾淨 Ubuntu 22.04 上驗證可重現
SHA256 一致
編譯結果可重現
Telink 3 個設定與 Windows 逐位元組一致;Nordic 6 種組合重編與跨主機雜湊相同
22.04 + Docker
Build Server 不必升級主機
Nordic 要求的 Ubuntu 24.04 只存在於容器內;部署為 scp 映像檔加一支腳本
尚未完成
實體部署、CI、HSM
尚未部署到實體 Build Server(目前以 WSL 模擬);GitHub Actions 與 Thales Luna HSM 簽章尚未開始
最大風險:簽章流程(HSM)尚無技術驗證,是整體時程最不確定的一段

## Slide 3: 容器化編譯環境架構
映像檔只放工具;專案與簽章金鑰在執行時掛載,不進映像檔;全程不燒錄
Telink TL322X(有線鍵盤)
V5F GCC 12.2.0
複製進映像檔
Docker 映像
Ubuntu 22.04 約 326 MB
Linux makefile
需先由 Windows IoT Studio 產生
Nordic nRF54L(無線滑鼠)
NCS v3.4.0
原始碼(內建)
Zephyr SDK 1.0.1
CMake、west、Ninja
Docker 映像
Ubuntu 24.04 約 2.3 GB
容器內編譯
以非 root 使用者執行
專案原始碼
以 -v 掛載
簽章金鑰 KEYS_DIR
唯讀掛載
Telink .bin
3 個編譯設定
與 Windows 逐位元組一致
Nordic 產物
signed.hex + MCUboot 6 組合
重編與跨主機一致
SHA256
比對基準

## Slide 4: 部署到 Build Server 的流程
兩個平台相同;映像檔只放工具,專案與金鑰在執行時掛載
1
前置檢查
Ubuntu 22.04、sudo、git;磁碟 8 GB(Telink)或 30 GB(Nordic)
2
scp 傳檔
映像檔、雜湊檔、安裝腳本與編譯腳本
3
一鍵安裝
執行安裝腳本:驗證雜湊、安裝 Docker、載入映像、冒煙測試
4
取得專案
git clone;Telink 另需帶 linux_* makefile 資料夾(不在 git 內)
5
容器內編譯
執行編譯腳本;全程不燒錄
6
比對雜湊
產物 SHA256 對照 README 內已驗證的基準值
注意:以上流程目前在 WSL 模擬的 Ubuntu 22.04 驗證,尚未在實體 Build Server 執行。第一步要在實體機器確認 Docker 版本、磁碟與網路。
映像不含專案原始碼與簽章金鑰
以非 root 使用者執行容器
多個專案共用同一映像
原腳本的 west flash 已移除,適合 CI

## Slide 5: 目標 CI/CD 流程與完成狀態
綠色已完成、黃色規劃中、紅色未驗證且風險最高
1 PR 或 tag 觸發
僅限受保護分支,不對 fork PR 執行
2 Self-hosted runner
尚未安裝;需資安核可
3 容器內編譯(無簽章)
已驗證:兩個平台皆可編譯並重現
4 未簽章映像
容器只產出未簽章映像
5 Luna HSM A700 簽章
尚未開始;NCS 3.4.0 外部簽章方式未查證
6 已簽章映像
用 HSM 簽出並於板上通過 MCUboot 驗證
7 產生 SBOM
目前僅對舊版 SDK 產生過
8 產物與 Release
含 SHA256、版本標記與發佈流程
建議:把「編譯」與「簽章」拆成兩步,容器只產出未簽章映像;Telink 的 linux_* makefile 需決定版控方式,或保留一台 Windows runner。

## Slide 6: 狀態檢查
已驗證 = 本次實際執行並看到結果
已完成(已驗證)
Telink:Windows 與 Docker 的 .bin 逐位元組一致(3 個設定)
Nordic:6 種組合編譯通過,重編雜湊相同
乾淨 Ubuntu 22.04 跨主機重現
外部簽章金鑰掛載(KEYS_DIR)正反向測試
交付套件:映像、SHA256SUMS、安裝與編譯腳本、README
尚未完成 / 未驗證
實體 Build Server 部署(目前為 WSL 模擬)
GitHub Actions CI 與 self-hosted runner
Thales Luna HSM 簽章(尚未開始)
Telink *_nvm、bootloader 合併、DFU 封裝、簽章
Nordic 與原開發機產物比對
Telink SBOM 對 main 分支重新產生
專案問題(需負責人處理)
金鑰路徑寫死 /home/a/ncs/v3.4.0,換環境編譯失敗
flpr_sensor 的 build_kmu.sh 第一行 cd 到別的專案
補丁檔 clone 後變 CRLF,repo 無 .gitattributes
簽章私鑰被 git 追蹤(依說明為測試金鑰)
build_kmu*.sh 含 west flash 與寫死路徑

## Slide 7: CI/CD 時程(預估,非承諾)
整體 P1~P6 樂觀約 6~8 週,HSM 相依延遲可能 10 週以上;P1~P4 約 3~4 週,較可控
W1
10/19
W2
10/26
W3
11/2
W4
11/9
W5
11/16
W6
11/23
W7
11/30
W8
12/7
W9
12/14
W10
12/21
P0 容器化
已完成
P1 實體 Build Server 部署
2~3 天
P2 專案端修正
3~5 天
P3 GitHub Actions(無簽章)
約 1 週
P4 金鑰處理升級
3~5 天
P5 HSM 簽章 PoC
最樂觀 2 週
延長情境至 4 週
2~4 週,不確定性高
P6 CI 整合與文件
約 1 週
假設:Build Server 與網路權限在第 1 週內取得;HSM 帳號、用戶端軟體、網路由資安/IT 提供;人力 1 位工程師為主。圖中起始日期僅為示意。

## Slide 8: 在 Build Server 使用 LLM CLI 的評估
本次作業就是由 LLM CLI 協助完成;最終是否採用應由資安與法務確認
Pros
縮短診斷:快速讀長記錄找根因(寫死路徑、CRLF 補丁、錯誤的 cd)
加速撰寫維運腳本與文件(安裝、編譯包裝、README、SBOM 產生器)
加速探索不熟悉的工具鏈與版本需求
降低「只有一個人懂」的風險:流程變成腳本與文件
Cons / 風險
高:原始碼與資料外送到外部服務
高:能執行 shell 的 AI 在持有簽章金鑰或 HSM 的機器上,攻擊面大增
高:repo、記錄、PR 內容可能夾帶提示注入
高:結果非確定性,不適合可稽核、需可重現的簽章/發佈路徑
中:仍需人工複核、稽核合規、成本授權、對外連線、供應鏈
建議
不建議裝在正式 Build / 簽章機器。改設隔離的開發/診斷環境,只匯入去識別化的記錄與腳本,不給金鑰、HSM、正式 repo 寫入權限。若要試用:先做唯讀 pilot 2~4 週,網路出口限定、操作留稽核記錄、每個動作由人核准。簽章、Release、HSM 操作絕不放入。

## Slide 9: 需要主管決策或協助
對應報告第 6 節;紅色者對時程影響最大
1
實體 Build Server 的帳號、網路與磁碟配置
P1 的前提
2
Thales Luna HSM A700 的存取(分區、用戶端軟體授權、網路、窗口)
P5 的前提,時程最大變數
3
self-hosted runner 的資安核可
P3 的前提;runner 與金鑰同機的風險
4
簽章金鑰的性質:repo 內的是否都是測試金鑰?
決定是否需立即處理金鑰洩漏風險
5
Telink 的 linux_* makefile 如何進版控(或保留一台 Windows runner)
決定 Telink CI 的做法
6
LLM CLI 是否、在哪個環境、以何種權限導入
見前一頁評估
7
專案端是否同意修正 5 項專案問題
P2 的前提